РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНОЗНАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 апреля 2021  года                                                    №25

О   проведении   месячника образцовой

чистоты   и   санитарного  порядка   на

территории  Краснознаменского сельсовета

в  2021 году

Во  исполнение  постановления Главы Администрации Касторенского района №127 от 02.04.2021 г. «О проведении месячника образцовой чистоты и санитарного порядка на территории Касторенского района в 2021 году» и в целях организации работы по наведению образцовой чистоты и санитарного порядка на территории  Краснознаменского сельсовета после осенне  - зимнего периода Администрация  Краснознаменского сельсовета Касторенского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в период с 05.04.2021 года по 05.05.2021 года  на территории Краснознаменского сельсовета месячник образцовой чистоты и санитарного порядка.

2. Утвердить прилагаемый состав штаба при Администрации Краснознаменского сельсовета по подготовке и проведению месячника.

3. Утвердить план организационно-технических  мероприятий по подготовке и проведению месячника.

4. Утвердить график уборки территорий, закрепленных за организациями и предприятиями.

5. В целях улучшения контроля за санитарным состоянием на территории муниципального образования для всех организаций и жителей Краснознаменского сельсовета  единый санитарный день недели – пятница.

6. Заместителю главы администрации Бабковой В.В. проводить разъяснительную работу среди населения о проведении месячника образцовой чистоты и санитарного порядка.

7. Штабу при Администрации Краснознаменского сельсовета по подготовке и проведению месячника еженедельно рассматривать на своих заседаниях выполнение мероприятий по благоустройству и санитарной очистке села.

8. Применять к нарушителям санитарного порядка, порядка содержания животных меры административного воздействия, с составлением протоколов об административных правонарушениях в соответствии с ЗКО

9. Контроль за  выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

10. Постановление вступает в силу со дня  его подписания.

Глава

Краснознаменского сельсовета                                                С.В.Студеникин

Приложение №1

Утвержден

постановлением  Администрации

Краснознаменского сельсовета

Касторенского  района

Курской  области

от 12.03.2020 г. №13

#### С О С Т А В

штаба при администрации Краснознаменского сельсовета

по проведению месячника образцовой чистоты и санитарного

порядка на территории муниципального образования

##### Студеникин  С.В. – председатель штаба, Глава  Краснознаменского  сельсовета;

Бабкова В.В. – секретарь штаба, зам.Главы Администрации Краснознаменского сельсовета»

Члены штаба:

Крупенина Н.В. – директор МКУ «ОДА Краснознаменского сельсовета»;

Гончаров  И.И. –  управляющий  ТП «Россия» ООО АК  «Олымский»;

Битюцких Н.И.     – директор Краснознаменской СОШ;

Елфимова Е.В. – директор МКУК «Краснознаменский ЦСДК»;

Решетов Н.М. - депутат Собрания депутатов Краснознаменского сельсовета

Приложение №2

Утвержден

постановлением  Администрации

Краснознаменского сельсовета

Касторенского  района

Курской  области

от 12.03.2020 г. № 13

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению месячника

образцовой чистоты и санитарного порядка  на территории  Краснознаменского  сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка постановления администрации Краснознаменского сельсовета «О проведении месячника образцовой чистоты и санитарного порядка на территории Краснознаменского сельсовета». | 05.04.2021г. | Глава сельсовета |
| 2. | Провести заседание штаба по подготовке и участия в проведении месячника образцовой чистоты и санитарного порядка | 06.04.2021г. | Глава сельсовета |
| 3. | Провести совещание с руководителями предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории сельсовета независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности по подготовке и участия в проведении месячника образцовой чистоты и санитарного порядка | 06.04.2021г. | Глава сельсовета |
| 4. | Привести в надлежащий порядок стелу воинам-односельчанам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг. и прилегающую к ней территорию. | с 05.04.- по 25.05. 2021г. | Глава сельсовета, Краснознаменская средняя общеобразовательная школа |
| 5. | Привести в надлежащий порядок воинское захоронение и прилегающую к нему территорию | с 05.04.по 05.05. 2021г. | Краснознаменская средняя общеобразовательная школа |
| 6. | Периодически проводить рейды по проверке высокой культуры быта образцовой чистоты, порядка и санитарно-технических условий. | с 05.04.- по 05.05. 2021г. | Члены штаба по проведению месячника |
| 7. | Провести сходы граждан по каждой улице в населенных пунктах муниципального образования в целях разъяснительной работы для участия в месячнике образцовой чистоты и санитарного порядка на территории населенных пунктов Краснознаменского сельсовета | с 08.04. по 01.05. 2021г. | Зам. главы администрации, члены штаба по проведению месячника |

Приложение №3

УТВЕРЖДЕН

постановлением  Администрации

Краснознаменского сельсовета

Касторенского  района

Курской  области

от 05.04.2021 г. № 25

ГРАФИК

уборки территорий, закрепленных  за организациями и предприятиями,

находящиеся  на территории  Краснознаменского сельсовета

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование организаций, учреждений, предприятий | Сроки исполнения | Закрепленная территория | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краснознаменский сельсовет | Администрация сельсовета | 05.04.- 05.05.2021 г. | собственная территория и прилегающая | С.В. Студеникин |
| 2 |  | Краснознаменская средняя общеобразовательная школа | 05.04.- 05.05.2021 | собственная территория и прилегающая | Н.И.Битюцких |
| 3 |  | Краснознаменский ЦСДК | 05.04.- 05.05.021 | собственная территория и прилегающая | Е.В.Елфимова |
| 4 |  | Краснознаменский ФАП | 05.04.- 05.05.2021 | прилегающая территория | Л.Н.Самодурова |
| 5 |  | Суковкинский ФАП | 05.04.- 05.05.2021 | собственная территория и прилегающая | А.И.Гребенюк |
| 6 |  | Магазин ПО «Касторенское» с. Олым | 05.04.- 05.05.2021 | собственная территория и прилегающая | Т.Г.Астанкова, |
| 7 |  | Административное здание ООО «Агрокомплекс Олымский» | 05.04.- 05.05.2021 | собственная территория и прилегающая | И.И.Гончаров |
| 8 |  | ООО «Агрокомплекс Олымский» | 05.04.- 05.05.2021 | собственная территория и прилегающая | А.Г.Чигарев |
| 9 |  | Магазин ПО «Касторенское» д. Суковкино | 05.04.- 05.05.2021 | собственная территория и прилегающая | А.Ю.Митякина |
| 10 |  | ОПС д. Суковкино | 05.04.- 05.05.2021 | собственная территория и прилегающая | Н.В.Застрогина |
| 11 |  | Филиал ОБОУ СПО «Аграрно-социальный техникум» Советского района | 05.04.-05.05.2021 | собственная территория и прилегающая | А.А.Меркулов |
| 12 |  | Филиал Васильевской начальной общеобразовательной школы | 05.04.- 05.05.2021 | собственная территория и прилегающая | О.В.Никулина |