РОССИЙСКАЯ    ФЕДЕРАЦИЯ

ГЛАВА КРАСНОЗНАМЕНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА  КАСТОРЕНСКОГО   РАЙОНА  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  06.11.2013 г.                                                        №48

с.Олым

Об утверждении  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснознаменского сельсовета   Касторенского  района Курской области и перечня муниципальных программ  Краснознаменского сельсовета Касторенского района  Курской области  на 2014 и плановый период 2015 – 2016 годы

В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Краснознаменский сельсовет»  Касторенского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснознаменского сельсовета  Касторенского  района Курской области (приложение №1).

2. Утвердить Перечень муниципальных программ Краснознаменского сельсовета Касторенского района  Курской области на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов (Приложение №2).

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации  Краснознаменского сельсовета  Касторенского района Курской области.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникающие при составлении и исполнении бюджета  Краснознаменского сельсовета Касторенского района  Курской области на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Краснознаменского сельсовета Касторенского района Бабкову В.В.

Глава Краснознаменского сельсовета                                         С.В.Студеникин

Приложение №1                                                                                                                                               к постановлению Главы Котовского сельсовета

от 06.11.2013 г №48

- Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Краснознаменского сельсовета Касторенского  района Курской области

- I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Краснознаменского сельсовета Касторенского  района Курской области (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

2. Муниципальной программой является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития Краснознаменского сельсовета Касторенского  района Курской области.

3. Муниципальная программа включает в себя муниципальные целевые программы и подпрограммы, содержащие, в том числе ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия, реализуемые органами местного самоуправления Краснознаменского сельсовета  Касторенского  района Курской области в соответствующей сфере социально-экономического развития (далее - подпрограммы).

4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется структурными подразделениями Администрации Краснознаменского сельсовета  Касторенского  района Курской области, определенными Администрацией Краснознаменского сельсовета  Касторенского  района Курской области в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными органами исполнительной власти Курской области, структурными подразделениями Администрации  Краснознаменского сельсовета Касторенского  района Курской области - соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители) и (или) участниками муниципальной программы.

В случае, если в качестве ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы будет определена Администрация Краснознаменского сельсовета  Касторенского  района Курской области, полномочия ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) программы осуществляет структурное подразделение Администрации Краснознаменского сельсовета Касторенского  района Курской области, обеспечивающее реализацию Администрацией Краснознаменского сельсовета  Касторенского  района Курской области функций и полномочий в установленной сфере деятельности (далее – орган, обеспечивающий деятельность Администрации Краснознаменского сельсовета  Касторенского  района Курской области).

Соисполнителями являются структурные подразделения Администрации Краснознаменского сельсовета  Касторенского  района Курской области и (или) органы, обеспечивающие деятельность Администрации  Краснознаменского сельсовета Касторенского  района Курской области, являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм) или муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) муниципальной целевой программы, входящей в состав муниципальной программы.

Участниками муниципальной программы являются структурные подразделения Администрации Краснознаменского сельсовета  Касторенского  района Курской области и (или) органы, обеспечивающие деятельность Администрации Краснознаменского сельсовета  Касторенского  района Курской области, а также главные распорядители средств местного бюджета участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы либо ведомственной целевой программы (ведомственных целевых программ), и (или) муниципальные заказчики муниципальных целевых программ, входящих в состав муниципальных программ, не являющиеся соисполнителями.

6. Муниципальная программа утверждается постановлением Главы Краснознаменского сельсовета  Касторенского  района Курской области.

Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

- II. Требования к содержанию муниципальной программы

7. Муниципальные программы разрабатываются исходя из государственных программ Курской области, предусматривающих реализацию муниципальных программ, программы социально-экономического развития Краснознаменского сельсовета Касторенского  района Курской области, решений Губернатора Курской области и Администрации  Курской области.

8. Муниципальная программа содержит:

а) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению;

б) характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Краснознаменского сельсовета Касторенского  района Курской области;

в) приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы;

г) прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

д) сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей;

е) перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации, ответственных исполнителей и соисполнителей, ожидаемых результатов, а также иных сведений по согласованию с финансово - экономическим управлением Администрации Краснознаменского сельсовета  Касторенского  района Курской области и утверждаются правовым актом Главы Краснознаменского сельсовета  Касторенского  района Курской области;

ж) основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов;

з) перечень и краткое описание муниципальных целевых программ и подпрограмм;

и) перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с обобщенными целевыми индикаторами муниципальной программы;

к) обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей муниципальных программ по этапам её реализации и оценки влияния внешних факторов и условий на их достижение;

л) информацию по ресурсному обеспечению за счет средств муниципального бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств муниципального бюджета, муниципальным целевым программам, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы);

м) методику оценки эффективности муниципальной программы.

9. Помимо информации, указанной в пункте 8 настоящего Порядка, муниципальная программа может содержать:

а) в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам - прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы;

б) в случае использования налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов - обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации;

в) в случае участия в разработке и реализации муниципальной программы муниципального образования  Краснознаменского сельсовета Касторенского  района Курской области - информацию о прогнозных расходах муниципальных образований, а также перечень реализуемых ими мероприятий;

г) в случае участия в реализации муниципальной программы предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, а также внебюджетных фондов – соответствующую

информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных предприятий и организаций на реализацию муниципальной программы.

10. Требования к содержанию, порядку разработки и реализации муниципальных целевых программ, включенных в муниципальную программу, а также ведомственных целевых программ, включенных в подпрограмму, определяются Администрацией Краснознаменского сельсовета  Касторенского  района Курской области.

11. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

а) отражать специфику развития конкретной сферы, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

б) иметь количественное значение;

в) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;

г) отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с методическими указаниями.

12. В перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

а) рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;

б) определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения, в том числе в разрезе муниципальных образований (групп муниципальных образований);

в) рассчитываются по методикам, утвержденным актом Правительства Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти, Администрации Краснознаменского сельсовета Касторенского  района Курской области;

г) рассчитываются по методикам, включенным в состав муниципальной программы.

13. Отражение в муниципальной программе расходов на ее реализацию осуществляется в соответствии с методическими указаниями.

14. В случае если муниципальная программа направлена на достижение целей, реализация которых предусматривает участие муниципального образования Краснознаменского сельсовета Касторенского  района Курской области в рамках их полномочий, муниципальная программа также содержит:

а) обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, характеризующих достижение конечных результатов по этапам ее реализации в разрезе муниципального образования Краснознаменского сельсовета Касторенского  района Курской области;

б) обоснование мер по координации деятельности органов местного самоуправления Касторенского  района Курской области для достижения целей и конечных результатов муниципальной программы, в том числе путем реализации аналогичных муниципальных программ;

информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных предприятий и организаций на реализацию муниципальной программы.

10. Требования к содержанию, порядку разработки и реализации муниципальных целевых программ, включенных в муниципальную программу, а также ведомственных целевых программ, включенных в подпрограмму, определяются Администрацией Краснознаменского сельсовета  Касторенского  района Курской области.

11. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

а) отражать специфику развития конкретной сферы, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

б) иметь количественное значение;

в) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;

г) отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с методическими указаниями.

12. В перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

а) рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;

б) определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения, в том числе в разрезе муниципальных образований (групп муниципальных образований);

в) рассчитываются по методикам, утвержденным актом Правительства Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти, Администрации Краснознаменского сельсовета  Касторенского  района Курской области;

г) рассчитываются по методикам, включенным в состав муниципальной программы.

13. Отражение в муниципальной программе расходов на ее реализацию осуществляется в соответствии с методическими указаниями.

14. В случае если муниципальная программа направлена на достижение целей, реализация которых предусматривает участие муниципального образования Краснознаменского сельсовета  Касторенского  района Курской области в рамках их полномочий, муниципальная программа также содержит:

а) обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, характеризующих достижение конечных результатов по этапам ее реализации в разрезе муниципального образования Краснознаменского сельсовета  Касторенского  района Курской области;

б) обоснование мер по координации деятельности органов местного самоуправления Касторенского  района Курской области для достижения целей и конечных результатов муниципальной программы, в том числе путем реализации аналогичных муниципальных программ;

в) прогнозируемый объем расходов местных бюджетов на реализацию аналогичных муниципальных программ с оценкой его влияния на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы.

15. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Краснознаменского сельсовета  Касторенского  района Курской области.

16. Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие района в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики района. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики района;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие района, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

- III. Основание и этапы разработки муниципальной программы

17. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого Главой Краснознаменского сельсовета  Касторенского  района Курской области.

Проект перечня муниципальных программ формируется заместителем Главы Краснознаменского сельсовета  Администрации Краснознаменского сельсовета Касторенского  района, курирующего сферу экономики совместно с финансово-экономическим управлением Администрации Краснознаменского сельсовета Касторенского  района Курской области на основании государственных программ Курской области, предусматривающих реализацию государственных программ, во исполнение отдельных решений Губернатора Курской области и Администрации Курской области, а также с учетом предложений органов местного самоуправления Краснознаменского сельсовета  Касторенского  района Курской области и структурных подразделений Администрации Краснознаменского сельсовета  Касторенского  района Курской области.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ, планируемых к реализации начиная с очередного финансового года, производится по решению Администрации Краснознаменского сельсовета  Касторенского  района Курской области до 1 августа текущего финансового года, на основании предложений структурных подразделений Администрации Краснознаменского сельсовета  Касторенского  района Курской области, подготовленных в соответствии с положениями государственных программ Курской области, предусматривающих реализацию государственных программ, а также во исполнение отдельных решений Губернатора  Курской области или Администрации Курской области.

18. Перечень муниципальных программ содержит:

а) наименования муниципальных программ;

б) наименования ответственных исполнителей, соисполнителей и участников муниципальных программ и подпрограмм;

в) основные направления реализации муниципальных программ.

19 Основные параметры утвержденных муниципальных программ подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития Касторенского  района Курской области на среднесрочный период.

- IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

20.Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Краснознаменского сельсовета Касторенского  района Курской области осуществляется за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета. Распределение бюджетных ассигнований муниципального бюджета на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением Собрания депутатов Краснознаменского сельсовета  Касторенского  района Курской области о муниципальном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

21. Внесение изменений в муниципальные программы осуществляется одновременно с подготовкой проекта решения  Собрания депутатов Краснознаменского сельсовета  Касторенского  района Курской области о внесении изменений в муниципальной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством.

22. Финансирование муниципальных целевых программ, включенных в состав муниципальной программы, а также ведомственных целевых программ, включенных в состав подпрограмм, осуществляется в порядке и за счет средств, которые предусмотрены соответственно для муниципальных целевых программ и ведомственных целевых программ.

23. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта муниципального бюджета и планирование бюджетных ассигнований.

- V. Управление и контроль реализации

муниципальной программы

24. Текущее управление реализацией и реализация муниципальных целевых программ, включенных в муниципальную программу, и ведомственных целевых программ, включенных в подпрограмму

и ведомственных целевых программ, включенных в подпрограмму, осуществляются в порядке, установленном Администрацией Краснознаменского сельсовета  Касторенского  района Курской области соответственно для муниципальной целевой программы или ведомственной целевой программы.

25. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее - план реализации), содержащим перечень мероприятий муниципальной программы, включая мероприятия подпрограмм и ведомственных целевых программ, с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников.

26. Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, разрабатывает и по согласованию с соисполнителями представляет в установленном порядке в Администрацию Краснознаменского сельсовета Касторенского  района Курской области проект плана реализации с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий. План реализации утверждается распоряжением Главы Краснознаменского сельсовета  Касторенского  района Курской области не позднее 15 декабря текущего финансового года.

27. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями и заместителем Главы Администрации Краснознаменского сельсовета  Касторенского  района Курской области (в соответствии с распределением обязанностей) принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации и Курской области в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом без внесения изменений в акт Администрации  Краснознаменского сельсовета Касторенского  района Курской области об утверждении плана реализации.

Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияние на параметры муниципальной программы, утвержденной Администрацией  Краснознаменского сельсовета Касторенского  района Курской области, и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий муниципальной программы.

В случае принятия решения о внесении изменений в план реализации ответственный исполнитель в 10-дневный срок со дня утверждения соответствующего решения уведомляет о нем Администрацию Краснознаменского сельсовета  Касторенского  района Курской области, финансово-экономическое управление Администрации Краснознаменского сельсовета Касторенского  района Курской области.

29. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется  финансово-экономическое управление Администрации Касторенского  района Курской области.

32. Годовой отчет содержит:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период, включая сведения о соответствии достигнутых в результате реализации муниципальной программы значений целевых индикаторов и показателей запланированных муниципальной программой значений (при отклонении значений целевых индикаторов и показателей от запланированных значений указываются причины этих отклонений);

б) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

д) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в план реализации муниципальной программы;

е) иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

33. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте Краснознаменского сельсовета Касторенского  района Курской области в сети Интернет.

34. В целях контроля реализации муниципальных программ заместитель Главы Администрации Краснознаменского сельсовета Касторенского  района Курской области на постоянной основе осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ ответственным исполнителем и соисполнителями. Порядок проведения указанного мониторинга определяется в соответствии с методическими указаниями.

35. По результатам оценки эффективности муниципальной программы Глава Краснознаменского сельсовета  Касторенского района Курской области может принять решение о сокращении на очередной финансовый  год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом начиная с очередного финансового года.

36. Внесение изменений в муниципальные целевые программы, включенные в муниципальную программу, или ведомственные целевые программы, включенные в подпрограммы, осуществляется в порядке, установленном для муниципальных целевых или ведомственных целевых программ.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись муниципального бюджета в части расходов, направляемых на финансирование муниципальных программ, осуществляется финансово-экономическим управлением Администрации Краснознаменского сельсовета  Касторенского  района Курской области в соответствии с действующим законодательством.

37. Внесение иных изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на параметры муниципальной программы, утвержденные Главой  Касторенского района Касторенского  района Курской области, осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручения Главы Краснознаменского  сельсовета Касторенского  района Курской области или его заместителей (в соответствии с распределением обязанностей), в том числе по результатам мониторинга реализации муниципальных программ, в порядке, предусмотренном для утверждения проектов муниципальных программ (за исключением установленных для утверждения проектов муниципальных программ сроков).

- VI. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы при разработке и реализации муниципальных программ

38. Ответственный исполнитель:

а) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

б) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и внесение в установленном порядке в Администрацию  Краснознаменского сельсовета Касторенского  района Курской области для утверждения её Главой Краснознаменского сельсовета  Касторенского  района Курской области;

в) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в план реализации муниципальной программы в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

г) проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной программы;

д) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

е) рекомендует соисполнителям и участникам муниципальной программы осуществить разработку отдельных мероприятий и планов, в том числе в форме ведомственной целевой программы;

з) подготавливает годовой отчет и представляет  Главе Краснознаменского сельсовета  Администрации Касторенского  района Курской области

39. Соисполнители:

а) обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие;

б) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

в) запрашивают у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

г) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

д) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

40. Участники муниципальной программы:

а) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

б) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;

в) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

г) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю копии актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

- ПРИЛОЖЕНИЕ

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных

программ Краснознаменского сельсовета

Касторенского  района Курской области

- П А С П О Р Т

муниципальной программы Касторенского  района Курской области

- Ответственный исполнитель программы

Соисполнители программы

Участники программы

Подпрограммы программы

Программно-целевые инструменты программы

Цели программы

Задачи программы

Целевые индикаторы и показатели программы

Этапы и сроки реализации программы

Объемы бюджетных ассигнований программы

Ожидаемые результаты реализации программы

Приложение №2

к постановлению

главы Краснознаменского сельсовета

Касторенского  района

Курской  области

от 06.11.2013г.   № 48

Перечень

муниципальных программ Краснознаменского сельсовета Касторенского района Курской области, подлежащих разработке и утверждению в установленном порядке.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Исполнители муниципальной программы | Основные направления реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Краснознаменского сельсовета «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Краснознаменском сельсовете Касторенского района Курской области» | Администрация Краснознаменского сельсовета Касторенского района Курской области | Администрация Краснознаменского сельсовета Касторенского района Курской области | Развитие системы оповещения населения Краснознаменского сельсовета; развитие материально-технической базы ДПО и НАСФ; освежение запасов и продление сроков эксплуатации средств индивидуальной защиты населения Краснознаменского сельсовета; дооснащение оборудованием и снаряжением ДПО. |
| 2. | Муниципальная программа Краснознаменского сельсовета «Развитие культуры Краснознаменского сельсовета Касторенского района Курской области на 2014-2016 годы» | Администрация Краснознаменского сельсовета Касторенского района Курской области | Администрация Краснознаменского сельсовета Касторенского района Курской области | Строительство, реконструкция, реставрация, капитальный ремонт объектов культуры, муниципальных культурно-досуговых учреждений Краснознаменского сельсовета; сохранение и развитие инфраструктуры муниципальных учреждений культуры; модернизация творческого и производственного процессов; укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры; сохранение и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества сельских территорий; развитие кинообслуживания сельского населения; подготовка специалистов для сельских учреждений культуры; развитие библиотечного обслуживания населения. |
| 3. | Муниципальная программа Краснознаменского сельсовета «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Краснознаменском сельсовете Касторенского района Курской области на 2014-2016 годы» | Администрация Краснознаменского сельсовета Касторенского района Курской области | Администрация Краснознаменского сельсовета Касторенского района Курской области | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и иных организациях Краснознаменского сельсовета, в жилищном фонде, в системах коммунальной инфраструктуры, в системах наружного освещения; популяризация энергосбережения в Краснознаменском сельсовете |
| 4. | Муниципальная программа Краснознаменского сельсовета «Муниципальная политика в Краснознаменском сельсовете Касторенского района Курской области на 2014-2016 годы » | Администрация Краснознаменского сельсовета Касторенского района Курской области | Администрация Краснознаменского сельсовета Касторенского района Курской области | Увеличение доверия граждан к муниципальным служащим, установление показателей результативности в должностных инструкциях муниципальных служащих, увеличение числа муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку и подготовку; - обеспечение поступления неналоговых доходов бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальным имуществом; -целенаправленное развитие институтов гражданского общества, повышение уровня гражданских инициатив в решении социально-значимых вопросов, усовершенствование механизмов, форм и методов взаимодействия органов власти и общества. |
| 5. | Муниципальная программа Краснознаменского сельсовета «Социальная поддержка граждан в Краснознаменском сельсовете Касторенского района Курской области на 2014-2016 годы» | Администрация Краснознаменскоого сельсовета Касторенского района Курской области | Администрация Краснознаменского сельсовета Касторенского района Курской области | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг; выплата доплат к пенсиям муниципальных служащих Краснознаменского сельсовета за счет субвенций местному бюджету Краснознаменского сельсовета; содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. |
| 6. | Муниципальная программа Краснознаменского сельсовета «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Краснознаменском сельсовете Касторенского района Курской области» | Администрация Краснознаменского сельсовета Касторенского района Курской области | Администрация Краснознаменского сельсовета Касторенского района Курской области | Создание объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства; проведение текущего ремонта объектов водоснабжения Краснознаменского сельсовета; |
| 7. | Муниципальная программа Краснознаменского сельсовета «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Краснознаменского сельсовета Касторенского района» | Администрация Краснознаменского сельсовета Касторенского района Курской области | Администрация Краснознаменского сельсовета Касторенского района Курской области | Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования; развитие социальной и инженерной инфраструктуры Краснознаменского сельсовета; поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий на территории Краснознаменского сельсовета; переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда; строительство (реконструкцию) и приобретение жилых помещений экономкласса; мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов; улучшение уличного освещения; благоустройство территории поселений. |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Краснознаменском сельсовете Касторенского района Курской области на 2014-2020 годы» | Администрация Краснознаменского сельсовета Касторенского района Курской области | Администрация Краснознаменского сельсовета Касторенского района Курской области | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов Краснознаменского сельсовета; проведение межевания и кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых автодорогами. |
| 9. | Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Краснознаменского сельсовета Касторенского района Курской области на 2014-2016 годы» | Администрация Краснознаменского сельсовета Касторенского района Курской области | Администрация Краснознаменского сельсовета Касторенского района Курской области | Проведение комплексной оценки территории Краснознаменского сельсовета на предмет определения уровня технического состояния территории, объектов инфраструктуры и благоустройства с учетом перспектив развития территории. - разработка плана мероприятий комплексного благоустройства территории Краснознаменского сельсовета. - осуществление работ по созданию (установке) содержанию, ремонту, капитальному ремонту объектов инфраструктуры и благоустройства, расположенных на территории Краснознаменского сельсовета. - осуществление работ по газификации территории Краснознаменского сельсовета. |