| СОГЛАСОВАНО: Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации Касторенского района ________________Н.В. Сулеин « » 2024 г. |  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации Краснознаменского сельсовета Касторенского района Курской области от 12.12.2024 г. №32-р |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

основных мероприятий Краснознаменского сельсовета Касторенского района Курской области в области

гражданской обороны,  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной

безопасности  и безопасности людей на водных объектах

на 2025 год

с. Олым

| № п/п | # Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители, соисполнители | Кто привлекается |  | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия, проводимые под руководством Главы Краснознаменского сельсовета Касторенского района |  |  |  |  |  |  |
| - Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уточнение и корректировка Плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования «Краснознаменский сельсовет» Касторенского района Курской области в 2025 году | январь | Глава Краснознаменского сельсовета | Администрация сельсовета |  |  |
| 2. | Разработка и принятие Распоряжения Администрации сельсовета «О мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах Краснознаменского сельсовета в весенне-летнем периоде и купальном сезоне 2025 года» | до 1 апреля | Глава Краснознаменского сельсовета | Администрация сельсовета |  |  |
| 3. | Разработка и утверждение муниципальной программы (и их объемов финансирования) «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» Краснознаменский сельсовета Касторенского района Курской области на 2025-2027 г.г. | ноябрь | Глава Краснознаменского сельсовета | Администрация сельсовета |  |  |
| 4. | Организация патрулирований в местах неорганизованного отдыха населения на воде | май - сентябрь | Глава Краснознаменского сельсовета | МО МВД, Администрация сельсовета |  |  |
| 5. | Организация и проведение месячника по безопасности на водных объектах сельсовета | 1-31 июля | Глава Краснознаменского сельсовета | МО МВД, Администрация сельсовета |  |  |
| 6. | Организация установки знаков безопасности на водных объектах | В течение года | Глава Краснознаменского сельсовета | Администрация сельсовета |  |  |
| 7. | Проведение месячника проверки печного отопления | 1-31 мая | Глава Краснознаменского сельсовета | Инспектора ГПН, общественные ин- |  |  |
| 8. | Уточнение и корректировка Плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования «Краснознаменский сельсовет» Касторенского района Курской области в 2025 году | январь | Глава Краснознаменского сельсовета | Администрация сельсовета |  |  |
| 9. | Организация разработки Распоряжения Администрации сельсовета «О мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах сельсовета в осенне-зимнем периоде 2025-2026 годов» | до 31 августа | Глава Краснознаменского сельсовета | Администрация сельсовета |  |  |
| 10. | Обеспечение пожарной безопасности в ходе весенне- летнего пожароопасного периода по профилактике лес-ных пожаров и предупреждению их распространения на объекты и населенные пункты | май-август | Глава Краснознаменского сельсовета | Глава Краснознаменского сельсовета, ДПД, ОГПН, МО МВД |  |  |
| 11. | Организация и проведение предупредительно профилактических мероприятий по пожарной безопасности в период уборки зерновых. | июль - август | Глава Краснознаменского сельсовета | Администрация сель совета |  |  |
| 12. | Проведение работы с «группой риска», отселения одиноких престарелых на зимний период к родственникам, социальные учреждения | постоянно сентябрь-ноябрь | Глава Краснознаменского сельсовета | Администрация сельсовета |  |  |
| 13. | Обеспечение пожарной безопасности в ходе осенне-зимнего пожароопасного периода в части разработки и реализации мероприятий по профилактике пожаров в жилье, осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов муниципальной собственности | октябрь-декабрь | Глава Краснознаменского сельсовета | Администрация сельсовета |  |  |
| 14. | Организация и проведение месячника гражданской обороны на территории сельсовета. | октябрь-ноябрь | Глава Краснознаменского сельсовета | Администрация сельсовета |  |  |
| 15. | Подготовка и проведение мероприятий новогодних и рождественских праздников, обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности | декабрь-январь | Руководители –организаторы мероприятий | Администрация сельсовета |  |  |
| 16. | Проведение технического обследования состояния ГТС и мероприятий, связанных с весенним паводком на территории сельсовета | февраль | Глава Краснознаменского сельсовета | Собственники ГТС |  |  |
| 17. | Проведение проверок состояния противопожарного водоснабжения в населенных пунктах и на ОЭ сельсовета, приведение в исправное состояние неисправных пожарных гидрантов, контроль за сохранностью оборудования водонапорных башен устройствами для забора воды пожарной техникой | апрель-май, октябрь-ноябрь, постоянно | Глава Краснознаменского сельсовета | Администрация сельсовета, АО «Курскоблводоканал» |  |  |
| 18. | Участие в проводимых координационных совещаниях по взаимодействию госпожнадзора с органами местного самоуправления по пожарной безопасности населенных пунктов и ОЭ, предупреждению пожаров, ЧС. | Ежеквартально по доп. уточн. сроков пров. (март, июнь, сентябрь) | Глава Краснознаменского сельсовета | Глава Краснознаменского сельсовета, руководители госнадзорных органов |  |  |
| 19. | Проведение тренировок, учений по пожарной безопасности ОЭ, школ, МО сельсовета | по отдельному плану ПЧ | Глава Краснознаменского сельсовета | Руководители и формирования ОЭ, школ сельсовета |  |  |
| 20. | Принятие и своевременное внесение изменений и дополнений в НПА в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ и Курской области | в течение года | Глава Краснознаменского сельсовета | Администрация сельсовета |  |  |
| 21. | Изготовление листовок, памяток с целью ознакомления населения на сходах, во время рейдов, патрулирований | в течение года | Глава Краснознаменского сельсовета | Администрация сельсовета |  |  |
| 22. | Разработка Плана основных мероприятий в области ГО, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 год | декабрь | Глава Краснознаменского сельсовета | Администрация сельсовета |  |  |
| 23. | Участие в развитии деятельности добровольной пожарной дружины на территории Краснознаменского сельсовета | в течение года | Глава Краснознаменского сельсовета | Уполномоченный на решение задач ГО и ЧС Краснознаменского сельсовета |  |  |
| 24. | Заключение договоров с частными лицами по привлечению специальной техники для расчистки (обработки) автомобильных дорог, а также растаскивания и эвакуации транспортных средств в зимний период 2024-2025 годов | сентябрь-октябрь | Глава Краснознаменского сельсовета | Администрация Краснознаменского сельсовета |  |  |
| 25. | # Организация работы по установке автономных дымовых пожарных извешателей в местах проживания граждан «группы риска» с дальнейшим контролем за их работоспособностью | в течение года | Глава Краснознаменского сельсовета | Администрация сельсовета |  |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: |  |  |  |  |  |  |
| а) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пополнение на сайте администрации Краснознаменского сельсовета разделов, посвященных безопасности | в течение года | Глава Краснознаменского сельсовета | Администрация сельсовета |  |  |
| 2 | Осуществление персонального учета должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС, подлежащих обучению в «УМЦ ГОЧС Курской области» | в течение года | Глава Краснознаменского сельсовета | Администрация сельсовета |  |  |
| 3 | Приобретение наглядной агитации по ГО и защите от ЧС для УКП | в течение года | Глава Краснознаменского сельсовета | Администрация сельсовета |  |  |
| 4 | Учение по содержанию и приведению в готовность защитных сооружений ГО | Апрель - май | НШ Краснознаменского сельсовета | Специалисты ГО ОЭ, НАСФ |  |  |
| 5 | Проведение совещаний, заседаний, занятий по ГО и ЧС, комиссии по эвакуации, приему и размещению прибывающего эваконаселения, ПУФ, по обучению ДПД | по отдельному плану подготовки | НШ Краснознаменского сельсовета | Члены комиссий |  |  |
| 6 | Штабные тренировки с ОГ сельсовета (оперативная группа) Тренировки по оповещению КНС с/с Организация деятельности ОГ при снежных заносах на дорогах населенных пунктов»; «Работа оперативной группы при природных пожарах»; «Нарушение электроснабжения населенных пунктов и населения и организация деятельности ОГ Краснознаменского сельсовета» «Работа оперативной группы при угрозе нарушения жизнеобеспечения населения при аварии на газопроводе» | 1 тренировка в квартал 20 января 7апреля 18 августа 24 ноября | НШ Краснознаменского сельсовета | Старший ОГ, члены ОГ, НШ |  |  |
| 7 | Подготовка личного состава всех нештатных аварийно-спасательных формирований | по планам ОЭ, организаций, предприятий | Глава, НШ Краснознаменского сельсовета | Личный состав всех нештатных АС формирований |  |  |
| 8 | Участие в проведении штабной тренировке по теме: «Действия КЧС и ОПБ Касторенского района по коор- динации действий органов управления сил и средств по снижению ущерба от чрезвычайных ситуаций, вы званных весенним половодьем» | март | Глава, НШ Краснознаменского сельсовета | Формирования ОЭ Краснознаменского сельсовета, населе ние Краснознаменского сельсовета |  |  |
| 9 | Участие в проведении штабной тренировке по теме: «Действия органов управления, сил и средств НАСФ по ликвидации чрезвычайных ситуаций биолого- социального характера на территории Краснознаменского сельсовета» | июнь | Глава, НШ Краснознаменского сельсовета | Формирования ОЭ Краснознаменского сельсовета, население Краснознаменского сельсовета |  |  |
| 10 | Участие в проведении штабной тренировке по теме: «Действие ОУ, сил и средств НАСФ при возникнове- нии на территории Краснознаменского сельсовета чрезвычайных ситуаций, вызванных ландшафтными (природными) пожарами» | август | Глава, НШ Краснознаменского сельсовета | Формирования ОЭ Краснознаменского сельсовета, населе ние Краснознаменского сельсовета |  |  |
| 11 | Проведение штабной тренировки по теме: «Оповещение населения при возникновении на территории Краснознаменского сельсовета чрезвычайных ситуаций» с обучением населения | октябрь | Глава, НШ Краснознаменского сельсовета | Формирования ОЭ Краснознаменского сельсовета, население Краснознаменского сельсовета |  |  |
| б) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Участие в организации и проведении смотров-конкурсов на лучшее оснащение классов, кабинетов по ОБЖ в образовательных учреждениях | февраль-март | Глава Краснознаменского сельсовета, директор школы | Краснознаменская СОШ, ОМСУ |  |  |
| 13 | Участие в подготовке и проведения мероприятий, посвященных «Дню памяти и скорби жертвам радиационных катастроф» | 26 апреля | Глава сельсовета | Администрация сельсовета, ДК, библиотека |  |  |
| 14 | Участие в организации и проведении смотров-конкурсов на лучший учебно-консультационный пункт района | сентябрь- октябрь | Глава Краснознаменского сельсовета, Уполномоченный на решение задач ГО и ЧС Краснознаменского сельсовета | Администрация Краснознаменского сельсовета |  |  |
| 15 | Участие в организации и проведении смотров-конкурсов на лучшее муниципальное образование по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения сельсовета | сентябрь- октябрь | Глава Краснознаменского сельсовета, Уполномоченный на решение задач ГО и ЧС Краснознаменского сельсовета | Администрация Краснознаменского сельсовета |  |  |

Уполномоченный  на  решение  задач    ГО  и  ЧС  Краснознаменского  сельсовета                                               В.В.Бабкова

«12»  декабря  2024 г.